## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 106
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | N° Sprint
E1-H1 | Realizar reservas de tours de forma autónoma (Cliente) | 13 | SPRINT 1
E1-H2 | Registrar manualmente una reserva (Administrador) | 8
E3-H1 | Gestionar el inventario de asientos en tiempo real (Administrador) | 20
E2-H1 | Pagar reserva mediante integración Webpay/Stripe (Cliente) | 13 | SPRINT 2
E2-H2 | Gestión de Recaudación y Trazabilidad SII (Administrador) | 13
E4-H1 | Centralización de datos sensibles y cumplimiento (Operador) | 8
E5-H1 | Visualización de métricas y reportes operativos (Administrador) | 13 | SPRINT 3
E6-H1 | Recepción de comprobantes y notificaciones automáticas (Cliente) | 13
E6-H2 | Gestión manual de comunicaciones y alertas (Administrador) | 5